BÀI TẬP: LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 5 CHO CHỨC NĂNG VÍ RIKKEIPAY

Phần 1 – Phân tích Capacity và Velocity

1.1. Tính Planning Capacity sau khi Hà báo nghỉ 2 ngày

Theo đề bài, công thức tính là:

- Capacity cá nhân = Ngày khả dụng × Giờ tập trung/ngày.

- Planning Capacity = Capacity cá nhân − Giờ làm việc cố định.

Sau khi Hà nghỉ 2 ngày, ta có bảng tính như sau:

| Developer | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity | Việc cố định | Planning Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tú | 10 | 6 | 10 × 6 = 60 giờ | 6 giờ | 54 giờ |
| Vy | 10 | 6 | 10 × 6 = 60 giờ | 0 giờ | 60 giờ |
| Khoa | 9 | 6 | 9 × 6 = 54 giờ | 4 giờ | 50 giờ |
| Hà | 8 | 6 | 8 × 6 = 48 giờ | 0 giờ | 48 giờ |
| Tổng cộng |  |  | 222 giờ | 10 giờ | 212 giờ |

Kết luận: Planning Capacity của đội trong Sprint 5 là 212 giờ tập trung.

Lưu ý: Đây là số giờ tập trung dự kiến dành cho công việc Sprint sau khi trừ các việc cố định, không phải số giờ dùng để quy đổi Story Point.

1.2. Xác định khoảng Velocity dùng để dự báo

Velocity của 4 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 20, 19 và 15 SP.

\[ \text{Velocity trung bình}=\frac{18+20+19+15}{4}=18\text{ SP} \]

- Velocity thấp nhất: 15 SP.

- Velocity cao nhất: 20 SP.

- Velocity trung bình: 18 SP.

Vì Hà nghỉ 2 ngày khiến Capacity giảm, đội nên dùng Velocity quá khứ làm dữ liệu tham khảo, nhưng ưu tiên phạm vi phù hợp với khả năng thực tế của Sprint 5. Có thể dự báo trong khoảng 15–20 SP, với mức tham chiếu 18 SP, rồi điều chỉnh theo Capacity và mức độ phức tạp của các PBI.

Phần 2 – Thiết kế Sprint Goal và lựa chọn PBI

2.1. Sprint Goal

Sprint Goal: Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay ổn định và biết rõ tiền hoàn đã được trả về ví khi chuyến đi bị hủy, từ đó tăng sự tin tưởng khi sử dụng ví.

Sprint Goal hướng đến giá trị người dùng nhận được, không chỉ liệt kê các công việc cần hoàn thành.

2.2. Các PBI được chọn vào Sprint 5

| Thứ tự | PBI được chọn | SP | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Đây là chức năng nền tảng, cần hoàn thiện Integration Test để bảo đảm thanh toán hoạt động chính xác. |
| 2 | Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Giải quyết trực tiếp vấn đề khách hàng không biết tiền đã được hoàn lại hay chưa và phụ thuộc vào PBI 1. |
| 3 | Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Giúp khách hàng tự kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch để xác nhận khoản tiền hoàn. |
|  | Tổng cộng | 16 SP |  |

Giải thích lựa chọn: Tổng phạm vi là 16 SP, nằm trong khoảng Velocity dự báo 15–20 SP và thấp hơn Velocity trung bình 18 SP. Ba PBI có liên quan trực tiếp đến Sprint Goal, đồng thời việc chọn PBI 1 làm cơ sở cho PBI 2 tuân theo quan hệ phụ thuộc đã nêu trong đề bài.

Đội cần kiểm tra lại khả năng hoàn thành dựa trên Planning Capacity 212 giờ và độ phức tạp thực tế; không được coi 16 SP là cam kết chắc chắn chỉ vì con số nằm trong khoảng Velocity.

2.3. Các PBI không được chọn

| PBI không chọn | SP | Lý do không chọn |
| --- | --- | --- |
| Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng nên phụ thuộc bên ngoài chưa sẵn sàng để triển khai đáng tin cậy. |
| Giao diện chủ đề Tết | 2 | Không trực tiếp giải quyết vấn đề thanh toán và hoàn tiền của ví RikkeiPay trong Sprint này. |
| Chat với tài xế | 5 | Không phục vụ Sprint Goal hiện tại và có thể làm phân tán nguồn lực khỏi việc hoàn thiện chức năng ví. |

Lưu ý quan trọng: Dù còn chỗ trống so với Velocity trung bình, đội không nên bổ sung giao diện chủ đề Tết chỉ để đạt 18 SP. Sprint Planning cần ưu tiên khả năng đạt Sprint Goal và chất lượng Increment, không phải cố sử dụng hết số SP dự kiến.

Phần 3 – Phân rã PBI thành 3 Task

PBI được chọn để phân rã: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy – 5 SP.

Task 1: Xác định điều kiện và xử lý yêu cầu hoàn tiền

- Kiểm tra trạng thái chuyến đi và điều kiện được hoàn tiền.

- Xác định số tiền cần hoàn từ giao dịch thanh toán ban đầu.

- Xử lý các trường hợp chuyến bị hủy nhưng chưa thanh toán thành công hoặc không đủ điều kiện hoàn tiền.

Đầu ra kiểm chứng được:

Logic kiểm tra điều kiện hoàn tiền có thể chạy qua các test case hợp lệ và không hợp lệ.

Task 2: Tích hợp xử lý hoàn tiền vào ví

- Kết nối quy trình hủy chuyến với dịch vụ hoàn tiền RikkeiPay.

- Cập nhật số dư và lưu thông tin giao dịch hoàn tiền.

- Xử lý yêu cầu lặp để tránh hoàn tiền hai lần cho cùng một giao dịch.

Đầu ra kiểm chứng được:

Test tích hợp chứng minh tiền được cộng lại đúng số tiền, lịch sử giao dịch được ghi nhận và yêu cầu lặp không tạo khoản hoàn trùng.

Task 3: Kiểm thử và xác nhận trạng thái hoàn tiền

- Kiểm thử luồng hủy chuyến và hoàn tiền thành công.

- Kiểm thử trường hợp hoàn tiền thất bại hoặc xử lý chưa hoàn tất.

- Xác nhận trạng thái giao dịch và thông tin hiển thị cho khách hàng.

Đầu ra kiểm chứng được:

Bộ kiểm thử đạt yêu cầu cho các trường hợp chính; trạng thái hoàn tiền hiển thị đúng, không thông báo thành công khi giao dịch chưa thành công.

Kết luận

Kế hoạch Sprint 5 được đề xuất gồm 3 PBI với tổng 16 SP, tập trung vào thanh toán, hoàn tiền và khả năng kiểm tra giao dịch trong ví RikkeiPay. Planning Capacity sau khi trừ việc cố định và tính đến việc Hà nghỉ là 212 giờ; Velocity trung bình là 18 SP, với khoảng tham khảo 15–20 SP.

Đội cần phối hợp để hoàn thiện PBI thanh toán trước khi kiểm thử hoàn tiền, đồng thời bảo đảm mọi chức năng được chọn đáp ứng Definition of Done trước khi xem là hoàn thành.